## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA Rua dos Três Poderes, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT Fone/Fax: (66) 3536-3100 www.marcelandia.mt.gov.br
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - ÁREA: 8.538,25M²
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT - ESTRADA BOIADEIRA NORDESTE TRECHO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE DE PREÇOS: TABELA SINAPI NOVEMBRO DE 2019 NÃO DESONERADO | [5 empty] | BDI: | 19.6%
ITEM | Código SINAPI | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | QUANTIDADE | VALORES (R$)
[5 empty] | UNIT SEM BDI | UNIT + BDI | TOTAL
1 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M² | 8538.25 | 7.6 | 9.08 | 77527.31
2 | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M² | 8538.25 | 15.31 | 18.31 | 156335.35
3 | 73760/001 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | M² | 8538.25 | 5.69 | 6.8 | 58060.1
SUBTOTAL | [6 empty] | 291922.76
TOTAL GERAL | [6 empty] | 291922.76
MARCELÂNDIA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019.
FABIANA ZACARIAS RAMOS
ENGENHEIRA CIVIL - CREAMT033060

## CRON. MÃO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA Rua dos Três Poderes nº777, Centro – Marcelândia/MT Fone/Fax: (66) 3536-1828 / 3536-1175 e-mail: marcelandia@marcelandia.mt.gov.br site: www.marcelandia.mt.gov.br
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - ÁREA: 8.538,25M²
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT - ESTRADA BOIADEIRA NORDESTE TRECHO II
Prazo: 210 dias
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERÍODO |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | 77527.31 | 26.56% | 11629.0965 | 15% | 11629.0965 | 15% | 11629.0965 | 15% | 11629.0965 | 15% | 11629.0965 | 15% | 11629.0965 | 15% | 7752.731 | 10% | 100%
2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | 156335.35 | 53.55% | 23450.3025 | 15% | 23450.3025 | 15% | 23450.3025 | 15% | 23450.3025 | 15% | 23450.3025 | 15% | 23450.3025 | 15% | 15633.535 | 10% | 100%
3 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | 58060.1 | 19.89% | 8709.015 | 15% | 8709.015 | 15% | 8709.015 | 15% | 8709.015 | 15% | 8709.015 | 15% | 8709.015 | 15% | 5806.01 | 10% | 100%
VALOR TOTAL |  | 291922.76 | 100% | 43788.414 | 15% | 43788.414 | 15% | 43788.414 | 15% | 43788.414 | 15% | 43788.414 | 15% | 43788.414 | 15% | 29192.276 | 10%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 43788.414 | 15% | 87576.828 | 30% | 131365.242 | 45% | 175153.656 | 60% | 218942.07 | 75% | 262730.484 | 90% | 291922.76 | 100%
MARCELÂNDIA, 23 DE DEZEMBRO DE 2019.
FABIANA ZACARIAS RAMOS
ENGENHEIRA CIVIL - CREAMT033060

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA Rua dos Três Poderes, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT Fone/Fax: (66) 3536-3100 site: www.marcelandia.mt.gov.br DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E-mail: engenharia@marcelandia.mt.gov.br
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - ÁREA: 8.538,25M²
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT - ESTRADA BOIADEIRA NORDESTE TRECHO II
COMPOSIÇÃO DO BDI
| min | med | max
| 3% | 4% | 5.5%
| 0.8% | 0.8% | 1%
| 0.97% | 1.27% | 1.27%
| 0.59% | 1.23% | 1.39%
| 6.16% | 7.4% | 8.96%
__________________________________
FABIANA ZACARIAS RAMOS
Engenheira Civil - CREA-MT033060

## Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA Rua Guaira, nº777, Centro – CEP: 78535-000 – Marcelândia/MT Fone/Fax: (66) 3536-1828 / 3536-1175 e-mail: marcelandia@marcelandia.mt.gov.br site: www.marcelandia.mt.gov.br
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - ÁREA: 8.538,25M²
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA-MT - ESTRADA BOIADEIRA NORDESTE TRECHO II
RESUMO DO ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS (com Desoneração)
GRUPO | DESCRIÇÃO | % | TOTAL
GRUPO A | ENCARGOS BÁSICOS |  | 16.8
| INSS | 0
| SESI | 1.5
| SENAI | 1
| INCRA | 0.2
| SEBRAE | 0.6
| Salário Educação | 2.5
| Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3
| FGTS | 8
| SECONCI | 0
GRUPO B | ENCARGOS COM INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS BÁSICOS |  | 49.28
| Repouso Semanal Remunerado | 17.78
| Feriados | 3.67
| Auxílio - Enfermidade | 0.92
| 13º Salário | 11.07
| Licença Paternidade | 0.08
| Faltas Justificadas | 0.74
| Dias de Chuva | 1.1
| Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13
| Férias Gozadas | 13.76
| Salário Maternidade | 0.03
GRUPO C | ENCARGOS SEM INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS BÁSICOS |  | 14.95
| Aviso Prévio Indenizado | 8.28
| Aviso Prévio Trabalhado | 0.2
| Férias Indenizadas | 0.93
| Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.84
| Indenização Adicional | 0.7
GRUPO D | INCIDÊNCIA ACUMULATIVA |  | 8.98
| Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.28
| Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.7
TOTAL GERAL (%) |  |  | 90.01
TAXA ADOTADA= |  |  | 90.01%
_________________________________________
FABIANA ZACARIAS RAMOS
Engenheira Civil - CREA-MT033060