## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Proponente/Tomador |  |  |  | Município/UF |  | Objeto
Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT |  |  |  | Marcelândia/MT |  | Construção de ponte em madeira sobre o Rio do Ouro
Meta
Ponte de madeira com 36,00 metros de vão sobre o Rio do Ouro
Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | 30 dias |  |  |  | 60 dias |  |  |  | 90 dias
|  |  |  | SIMPLES |  | ACUMULADO |  | SIMPLES |  | ACUMULADO |  | SIMPLES |  | ACUMULADO
[5 empty] | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES | 43906.95 | 28.65% | 35125.56 | 80% | 35125.56 | 80% | 4390.695 | 10% | 39516.255 | 90% | 4390.695 | 10% | 43906.95 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14859.75 | 9.695% | 7429.875 | 50% | 7429.875 | 50% | 7429.875 | 50% | 14859.75 | 100% | 0 | 0% | 14859.75 | 100%
3 | OBRA DE ARTE ESPECIAL | 94506.92 | 61.66% | 47253.46 | 50% | 47253.46 | 50% | 47253.46 | 50% | 94506.92 | 100% | 0 | 0% | 94506.92 | 100%
| Total (%) |  | 100% | 89808.895 | 58.59% | 89808.895 | 58.59% | 59074.03 | 38.54% | 148882.925 | 97.14% | 4390.695 | 2.865% | 153273.62 | 100%
| Total (R$) | 153273.62
Sinop/MT, 26 de outubro de 2021
Local/Data |  |  |  |  | RONALDO JOSÉ DA SILVA |  |  |  | WANIEL APARECIDO FELIX COUTINHO |  |  |  | CELSO LUIZ PADOVANI
[5 empty] | Engenheiro Civil - CREA 2606034910 |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA MT035905 |  |  |  | Prefeito Municipal

## Percentuais
DESCRIÇÃO | 30 | 60 | 90 | TOTAL
Preliminares | 80% | 10% | 10% | 100%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 50% | 50% | 0% | 100%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 50% | 50% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  | 50% | 50% | 100%
CONTROLE TECNOLÓGICO | 50% | 50% | 0% | 100%
PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE | 0% | 20% | 80% | 100%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0% | 0% | 100% | 100%